## Przedm.
PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "Remont drogi gminnej ul. Łąkowa w msc. PROMNIK
na terenie gminy Strawczyn"
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych odtworzenie pasa drogowego - | km | 0.49141
ul. Widok na długości 491,41 mb
II. ODWODNIENIE DROGI
2. | Ułożenie przepustu drogowego jednotworowego z rur PEHD Ø 40 cm pod koroną | m | 8
drogi (bez zmiany parametrów isntniejącego przepustu ) wraz z rozbiórką
km 0+276 o L=8,00 m
3. | Ustawienie murków czołowych dla przepustu Ø 50 cm ze skrzydełkami | szt. | 2
(tzw. "dok" wg KPED karta 01.20 i karta 01.21)
III. PODBUDOWA DROGI w PROMNIKU - ul. ŁĄKOWA
4. | Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię ulicy z mieszanki mineralno-, | m2 | 1739.049
cementowo-emulsyjnej metodą głębokiego recyklingu na zimno o grub. 21 cm
z doziarnieniem
(491,41m-45,50m)*3,90m
5. | Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni-głębokość | m2 | 181.6
koryta 37 cm wraz z profilowaniem i zagęszceniem
od km 0+000 do km 0+045,50 45,50m*4,00m
6. | Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię drogi ze stabilizacji cementem, | m2 | 181.6
stabilizacja o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa (C 3/4) o grubości 15 cm (z bet. Stacjonar)
45,50 m*4,00m
7. | Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego sta- | m2 | 177.45
bilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm
45,50 m*3,90m
IV. NAWIERZCHNIA DROGI - ul. ŁĄKOWA w PROMNIKU
8. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa | m2 | 1867.358
wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4 cm na długości 491,41 m
491,41 m*3,80 m
9. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa | m2 | 1837.8734
ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm na długości 491,41 m
491,41 m*3,74 m
V URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
10. | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych SP-09/2 | mb | 32
przy przepuście w km 0+276 strona prawa
8,0m+2*12,00 m
VI. INNE ROBOTY
11. | Ulepszenie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm | m2 | 491.41
0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z ewentualnym ścięciem poboczy
491,41m*0,50 m *2
12. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.49141
na długości 491,41 mb
13. | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wym. 120x80 cm na słupku stalowym | szt. | 1

## scalony (hidden)
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI w GMINIE PIERZCHNICA :
"SKRZELCZYCE - PODCHOJNY (droga nr ewid. gruntów 450) NA ODCINKU 546,00 mb"
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH "SEKOCENBUD" BCD IV KWARTAŁ 2012 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB |  |  |  | LUTY 2013 r.
KOSZTORYS SCALONY
Lp | KOD |  | WARTOŚC ELEMENTU
| CPV | ELEMENT
I. | 45233 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 2540.67
000-9
II. | 45233 | PODBUDOWA DROGI | 101502.09
000-9
III. | 45233 | NAWIERZCHNIA DROGI | 81772
000-9
IV. | 45233 | UTWARDZONE POBOCZA | 15632.95
000-9
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO |  |  | 201447.71
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI GUMIENICE–SŁOŃCA GÓRA
(droga nr ewid. gr. 922) NA ODCINKU 814 MB" w Gminie Pierzchnica
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH "SEKOCENBUD" BCD IV KWARTAŁ 2012 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB |  |  |  | LUTY 2013 r.
KOSZTORYS SCALONY
Lp | KOD |  | WARTOŚC ELEMENTU
| CPV | ELEMENT
I. | 45100 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 6986.86
000-8
II. | 45233 | PODBUDOWA DROGI | 75235.08
000-9
III. | 45233 | NAWIERZCHNIA DROGI | 124698.88
000-9
IV. | 45233 | UTWARDZONE POBOCZA | 23306.27
000-9
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO |  |  | 230227.09
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "PRZEBUDOWA DROGI OSINY - LIZAWY
(DROGA NR EWID. GR. 655) NA ODCINKU 1100,00 MB" w Gminie PIERZCHNICA
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH "SEKOCENBUD" BCD IV KWARTAŁ 2012 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB |  |  |  | LUTY 2013 r.
KOSZTORYS SCALONY
Lp | KOD |  | WARTOŚC ELEMENTU
| CPV | ELEMENT
I. | 45100 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 9441.7
000-8
II. | 45100 | ODWODNIENIE DROGI | 23736.63
000-8
III. | 45233 | PODBUDOWA DROGI | 169760.33
000-9
IV. | 45233 | UTWARDZONE POBOCZA | 31494.96
000-9
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO |  |  | 234433.62
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "PRZEBUDOWA DROGI OSINY - LIZAWY
(DROGA NR EWID. GR. 655) NA ODCINKU 1100,00 MB" w Gminie PIERZCHNICA - WERSJA II
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH "SEKOCENBUD" BCD IV KWARTAŁ 2012 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB |  |  |  | LUTY 2013 r.
KOSZTORYS SCALONY
Lp | KOD |  | WARTOŚC ELEMENTU
| CPV | ELEMENT
I. | 45100 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 9441.7
000-8
II. | 45233 | ODWODNIENIE DROGI | 1255.51
000-9
III. | 45233 | PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA DROGI | 171550.4
000-9
IV. | 45233 | UTWARDZONE POBOCZA | 31494.96
000-9
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO |  |  | 213742.57
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PRZEDSIĘWZIĘCIA :"PODSTOŁA - droga o nr
ewidencyjnym gruntów 229 na długości 450,00 MB w Gminie PIERZCHNICA
SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE BIULETYNU CEN DROGOWYCH "SEKOCENBUD" BCD IV KWARTAŁ 2012 r.
UWZGLĘDNIAJĄCY WARUNKI STWiORB |  |  |  | LUTY 2013 r.
KOSZTORYS SCALONY
Lp | KOD |  | WARTOŚC ELEMENTU
| CPV | ELEMENT
I. | 45100 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 3862.51
000-8
II. | 45233 | PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA DROGI | 107387.29
000-9
III. | 45233 | UTWARDZONE POBOCZA | 12884.3
000-9
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO |  |  | 124134.1

## strona tytuł (hidden)
GMINA PIERZCHNICA
ULICA 13-go STYCZNIA 6
26-015 PIERZCHNICA
KOSZTORYS INWESTORSKI
dla przedsięwzięcia pod nazwą :
„PRZEBUDOWA DROGI w GMINIE PIERZCHNICA :
SKRZELCZYCE - PODCHOJNY (droga nr ewid. gruntów 450) NA ODCINKU 546,00 mb
Roboty określone w przedmiarach robót wykonać zgodnie ze wskazaniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
| Koszt robót netto |  |  |  |  | 201447.7224
| Podatek VAT |  |  |  |  | 46332.9761
| Koszt robót brutto |  |  |  |  | 247780.6985
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plano-
wanyych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - użytkowym.
Ceny robót jednostkowych przyjęto na podstawie Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z o.o. "SEKOCENBUD" IV kwartał 2012 r.
OPRACOWAŁ :
mgr inż. Zbigniew Ciepliński
02 - 2013 r.
GMINA PIERZCHNICA
ULICA 13-go STYCZNIA 6
26-015 PIERZCHNICA
KOSZTORYS INWESTORSKI
dla przedsięwzięcia pod nazwą :
„PRZEBUDOWA DROGI GUMIENICE–SŁOŃCA GÓRA
(droga nr ewid. gr. 922) NA ODCINKU 814 MB" w Gminie Pierzchnica
Roboty określone w przedmiarach robót wykonać zgodnie ze wskazaniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
| Koszt robót netto |  |  |  |  | 230227.0878
| Podatek VAT |  |  |  |  | 52952.2302
| Koszt robót brutto |  |  |  |  | 283179.3179
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plano-
wanyych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - użytkowym.
Ceny robót jednostkowych przyjęto na podstawie Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z o.o. "SEKOCENBUD" IV kwartał 2012 r.
OPRACOWAŁ :
mgr inż. Zbigniew Ciepliński
02 - 2013 r.
GMINA PIERZCHNICA
ULICA 13-go STYCZNIA 6
26-015 PIERZCHNICA
KOSZTORYS INWESTORSKI
dla przedsięwzięcia pod nazwą :
"PRZEBUDOWA DROGI OSINY - LIZAWY
(DROGA NR EWID. GR. 655) NA ODCINKU 1100,00 MB" w Gminie PIERZCHNICA
Roboty określone w przedmiarach robót wykonać zgodnie ze wskazaniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
| Koszt robót netto |  |  |  |  | 234433.62
| Podatek VAT |  |  |  |  | 53919.7326
| Koszt robót brutto |  |  |  |  | 288353.3526
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plano-
wanyych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - użytkowym.
Ceny robót jednostkowych przyjęto na podstawie Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z o.o. "SEKOCENBUD" IV kwartał 2012 r.
OPRACOWAŁ :
mgr inż. Zbigniew Ciepliński
02 - 2013 r.
GMINA PIERZCHNICA
ULICA 13-go STYCZNIA 6
26-015 PIERZCHNICA
KOSZTORYS INWESTORSKI
dla przedsięwzięcia pod nazwą :
PRZEBUDOWA DROGI OSINY - LIZAWY
(DROGA NR EWID. GR. 655) NA ODCINKU 1100,00 MB" w Gminie PIERZCHNICA - WERSJA II
Roboty określone w przedmiarach robót wykonać zgodnie ze wskazaniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
| Koszt robót netto |  |  |  |  | 213742.5652
| Podatek VAT |  |  |  |  | 49160.79
| Koszt robót brutto |  |  |  |  | 262903.3552
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plano-
wanyych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - użytkowym.
Ceny robót jednostkowych przyjęto na podstawie Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z o.o. "SEKOCENBUD" IV kwartał 2012 r.
OPRACOWAŁ :
mgr inż. Zbigniew Ciepliński
02 - 2013 r.
GMINA PIERZCHNICA
ULICA 13-go STYCZNIA 6
26-015 PIERZCHNICA
KOSZTORYS INWESTORSKI
dla przedsięwzięcia pod nazwą :
PODSTOŁA - droga o nr
ewidencyjnym gruntów 229 na długości 450,00 MB w Gminie PIERZCHNICA
Roboty określone w przedmiarach robót wykonać zgodnie ze wskazaniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
| Koszt robót netto |  |  |  |  | 124134.104
| Podatek VAT |  |  |  |  | 28550.8439
| Koszt robót brutto |  |  |  |  | 152684.948
Kosztorys opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia plano-
wanyych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - użytkowym.
Ceny robót jednostkowych przyjęto na podstawie Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych
BCD wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja
Sp. z o.o. "SEKOCENBUD" IV kwartał 2012 r.
OPRACOWAŁ :
mgr inż. Zbigniew Ciepliński
02 - 2013 r.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Składniki ceny jednostkowej
1.1. Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednostki obmiarowej roboty podsta-
wowej a w szczególności :
- wartość robocizny bezpośredniej
- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miej-
sca zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego)
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszcza-
nia między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienia z terenu budowy do
bazy sprzętowej po zakończeniu robót
- koszty pośrednie obejmujące : płace personelu i kuerownictwa budowy, koszty zarządu
firmy wykonawczej, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i
likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp..), koszty bieżącej
obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż.
należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należno-
ści za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwią-
zań opatentowanych, oraz inne koszty : wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technolo-
gicznych i montażowych, rusztowań, pomostów itp..
- zysk kalkulacyjny zawierający m.in. Ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wyda-
tków mogących wystapić w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym
1.2. Przez robotę podstawową (zwaną też też elementem rozliczeniowym) należy rozumieć
zakres robót budowlanych o jednoznacznie określonych parametrach technicznych i jakościo-
wych, który po wykonaniu jest możliwy do odebrania pod względem ilościowym i jakościowym
Szczegółowy zakres robót budowlanych objęty ceną jednostkową elementu rozliczeniowego
oraz parametry techniczne i jakościowe określa ogólna specyfikacja techniczna .
2. Zasady Kalkulacji ceny jednostkowej
2.1. Podstawę rozliczenia stanowi całkowicie zakończony element (robota) objęty ceną
jednostkową, wykonany i odebrany zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz
obmierzony zgodnie z zsasadami podanymi w tych specyfikacjach . Roboty ujęte w posz-
czególnych pozycjach podstawowych zwane są w praktyce budowlanej elementami
rozliczeniowymi .
2.2. W cenach robót podstawowych (elementów rozliczeniowych) uwzględniono koszty robót
pomocniczych i towarzyszących .
2.3. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają kosztów wykonania robót w warun-
kach odbiegających od przeciętnych (np.. Godziny nocne, dni ustawowo wolne od pracy,
warunki uciążliwe i niebezpieczne)
2.4. Ceny jednostkowe robót podstawowych nie uwzględniają podatku VAT
2.5. Ceny obejmują średnie w skali kraju jednostkowe ceny robót podstawowych.
2.6. Ceny jednostkowe robót podstawowych kalkulowane metodą szczegółową zostały wyliczo-
ne na postawie nakładów rzeczowych z katalogów stosowanych w branży drogowej (m.in.
KNR, KNNR), a także kalkulacji indywidualnych uwzględniających nowe technologie i wa-
runki organizacyjno-techniczne aktualnie stosowane na budowach.
2.7. Do średnich cen jednostkowych robót podstawowych można stosować odpowiednie synte-
tyczne regionalne współczynniki zmiany cen podane w odpowiedniej tabeli .
Średni udział procentowy /R, M,S, Kp, Kz, Z/ w kosztach cen jednostkowych
| ROBOCIZNA | MATERIAŁ | SPRZĘT | Koszty pośrednie | Koszty zakupu | Zysk | RAZEM
Udział
procentowy | 19.2% | 48.2% | 1.69% | 16.71% | 9.62% | 4.58% | 100%
składników
kosztu

## Przedmiar (hidden)
PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI w GMINIE PIERZCHNICA :
"SKRZELCZYCE - PODCHOJNY (droga nr ewid. gruntów 450) NA ODCINKU 546,00 mb"
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość
| SST | CPV |  | miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | SST | 45230 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa ka- | m2 | 296
| D-04.03.01.03 | 000-9 | miennego na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz
ręcznie o szerokości po 0,50 m z każdej strony
(546 m-250 m)*0,5 m*2
2. | SST | 45230 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej | m2 | 296
| D-06.01.10.01 | 000-9 | 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład
(546 m-250 m)*0,5 m*2
II. PODBUDOWA DROGI
3. | SST | 45230 | Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mecha- | m2 | 787.5
| D-04.01.01.03 | 000-9 | nicznie w gruncie kat. I-III, głębokość koryta 35 cm -
koryta 35 cm - nadmiar do wbudowania w pobocze
250 m*3,15 m
4. | SST | 45230 | Wykonanie i zagęszczanie warstwy odcinającej z piasku | m2 | 787.5
| D-04.02.01.02 | 000-9 | średnioziarnistego na całej szerokości na nawierzchni
o grubości warstwy 15 cm
250 m*3,15 m
5. | SST | 45230 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizo- | m3 | 145.7475
| D-04.08.03.01 | 000-9 | wanym mechanicznie, grub. po zagęszczeniu średnia
15 cm (KŁSM 0/31,5 mm)
(546 m-250 m)*3,15 m*0,15 m+2*3,14*5 m*5 m/4*0,15 m
6. | SST | 45230 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo- | m2 | 787.5
| D-04.04.02.02 | 000-9 | wanego mechanicz. (0/31,5 mm), grub. po zagęsz. 20 cm
250 m*3,15 m
III. NAWIERZCHNIA DROGI
7. | SST | 45233 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu | m2 | 1681.68
| D-05.03.05.01 | 000-9 | KR1 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grub. 3 cm
546 m*3,08 m
8. | SST | 45233 | Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - | m2 | 1638
| D-05.03.05.06 | 000-9 | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm
546 m*3,00 m
IV. UTWARDZONE POBOCZA
9. | SST | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamien. stabilizowanego | m2 | 546
| D-05.02.01.01 | 000-9 | mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka optym. 0/31,5 mm)
546,0 m*0,50 m*2
PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA :„PRZEBUDOWA DROGI GUMIENICE–SŁOŃCA GÓRA
(droga nr ewid. gr. 922) NA ODCINKU 814 MB" w Gminie Pierzchnica
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość
| SST | CPV |  | miary
1. | SST | 45230 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa ka- | m2 | 814
| D-04.03.01.03 | 000-9 | miennego na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz
ręcznie o szerokości po 0,50 m z każdej strony
814,0 m*0,5 m*2
2. | SST | 45230 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej | m2 | 814
| D-06.01.10.01 | 000-9 | 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład
814,0 m*0,5 m*2
II. PODBUDOWA DROGI
3. | SST | 45230 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizo- | m3 | 262.062
| D-04.08.03.01 | 000-9 | wanym mechanicznie, grub. po zagęszczeniu średnia
10 cm (KŁSM 0/31,5 mm)
814 m*3,15 m*0,10 m+2*3,14*6 m*6 m/4*0,10 m
III. NAWIERZCHNIA DROGI
4. | SST | 45233 | Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1- | m2 | 2563.64
| D-05.03.05.01 | 000-9 | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grub. 3 cm
814 m*3,08 m+2*3,14*6 m*6 m/4
5. | SST | 45233 | Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1- | m2 | 2498.52
| D-05.03.05.06 | 000-9 | warstwa ścieralna z bet. asfalt.o grub. 4 cm (PN-S-96025)
814 m*3 m+2*3,14*6 m*6 m/4
IV. UTWARDZONE POBOCZA
6. | SST | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamien. stabilizowanego | m2 | 814
| D-05.02.01.01 | 000-9 | mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka optym. 0/31,5 mm)
814,0 m*0,50 m*2
PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "PRZEBUDOWA DROGI OSINY - LIZAWY
(DROGA NR EWID. GR. 655) NA ODCINKU 1100,00 MB" w Gminie PIERZCHNICA
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość
| SST | CPV |  | miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | STWiORB | 45230 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamien- | m2 | 1100
| D-04.03.01.03 | 000-9 | nego na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz
ręcznie o szerokości po 0,50 m z każdej strony
1100 m*0,5 m*2
2. | STWiORB | 45230 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej | m2 | 1100
| D-06.01.10.01 | 000-9 | 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład
1100 m*0,5 m*2
II. ODWODNIENIE DROGI
3. | STWiORB | 45230 | Rozebranie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych | mb | 5
| D-01.03.02.24 | 000-9 | 1 Ø 150 cm z uprzednim odkopaniem przepustu i odwozem
gruzu 5 mb
4. | STWiORB | 45230 | Wykonanie części przelotowej przepustu rurowego z rur | mb | 5
| D-03.01.01.25 | 000-9 | żelbetowych Ø 150 cm na ławie fundamentowej z chu-
dego betonu o grubości 40 cm (klasa obciążenia A dla rur)
5,0 mb
5. | STWiORB | 45230 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z żelbetu | m3 | 8.4
| D-03.01.01.43 | 000-9 | lub z prefabrykatów 2 szt.
III. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA DROGI
6. | SST | 45230 | Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mech. | m2 | 472.5
| D-04.01.01.03 | 000-9 | w gruncie kat. I-III, głębokość koryta 35 cm - nadmiar
do wbudowania w pobocze
150,0 m*3,15 m
7. | SST | 45230 | Wykonanie i zagęszczanie warstwy odcinającej z piasku | m2 | 472.5
| D-04.02.01.02 | 000-9 | średnioziarnist. na całej szerok. nawierzchni o grub. 15 cm
150,0 m*3,15 m
8. | STWiORB | 45230 | Wykonanie zasypki przepustu piaskiem w-wami po 20 cm | m3 | 37.8419
| D-04.02.01.03 | 000-9 | 4 m*2,5 m*5 m-3,14*0,88 m*0,88 m*5 m
9. | STWiORB | 45230 | Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 20
| D-04.05.01.31 | 000-9 | o Rm =2,50-5,00 Mpa z mieszarek stacjon. o grub. 20 cm
5,00 m*4,00
10. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego | m2 | 506.1
| D-04.04.02.02 | 000-9 | stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm
150 m*3,15 m+4,2 m*8 m
11. | STWiORB | 45230 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabiliz. | m3 | 454.7625
| D-04.08.03.01 | 000-9 | mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 10 cm
950 m*3,15 m*0,15 m+2*3,14*5 m*5 m/4*0,15 m
IV. UTWARDZONE POBOCZA
12. | STWiORB | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamienn. stabilizowanego | m2 | 1100
| D-05.02.01.01 | 000-9 | mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka optym. 0/31,5 mm)
1100 m*0,50 m*2
PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "PRZEBUDOWA DROGI OSINY - LIZAWY
(DROGA NR EWID. GR. 655) NA ODCINKU 1100,00 MB" w Gminie PIERZCHNICA WERSJA II
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość
| SST | CPV |  | miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | STWiORB | 45230 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamien- | m2 | 1100
| D-04.03.01.03 | 000-9 | nego na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz
ręcznie o szerokości po 0,50 m z każdej strony
1100 m*0,5 m*2
2. | STWiORB | 45230 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej | m2 | 1100
| D-06.01.10.01 | 000-9 | 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład
1100 m*0,5 m*2
II. ODWODNIENIE DROGI
3. | STWiORB | 45230 | Rozebranie części przelotowej przepustu z rur żelbetowych | mb | 5
| D-01.03.02.24 | 000-9 | 1 Ø 150 cm z uprzednim odkopaniem przepustu i odwozem
gruzu 5 mb
4. | STWiORB | 45230 | Wykonanie płyty zespalającej zbrojonej przepustu rurowego | m3 | 0.3
| D-03.01.01.25 | 000-9 | z rur żelbetowych Ø 150 cm zgodnie z rys. z Katalogu
Przepustów Drogowych z 2007 r. karta 10.1
5,0 m*0,6 m*0,1 m
III. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA DROGI
5. | SST | 45230 | Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mech. | m2 | 472.5
| D-04.01.01.03 | 000-9 | w gruncie kat. I-III, głębokość koryta 35 cm - nadmiar
do wbudowania w pobocze
150,0 m*3,15 m
6. | SST | 45230 | Wykonanie i zagęszczanie warstwy odcinającej z piasku | m2 | 472.5
| D-04.02.01.02 | 000-9 | średnioziarnist. na całej szerok. nawierzchni o grub. 15 cm
150,0 m*3,15 m
7. | STWiORB | 45230 | Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 20
| D-04.05.01.31 | 000-9 | o Rm =2,50-5,00 Mpa z mieszarek stacjon. o grub. 20 cm
5,00 m*4,00
8. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego | m2 | 506.1
| D-04.04.02.02 | 000-9 | stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm
150 m*3,15 m+4,2 m*8 m
9. | STWiORB | 45230 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabiliz. | m3 | 454.7625
| D-04.08.03.01 | 000-9 | mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 15 cm
950 m*3,15 m*0,15 m+2*3,14*5 m*5 m/4*0,15 m
IV. UTWARDZONE POBOCZA
10. | STWiORB | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamienn. stabilizowanego | m2 | 1100
| D-05.02.01.01 | 000-9 | mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka optym. 0/31,5 mm)
1100 m*0,50 m*2
PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "PODSTOŁA - droga o nr
ewidencyjnym gruntów 229 na długości 450,00 MB w Gminie PIERZCHNICA
Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość
| SST | CPV |  | miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | STWiORB | 45230 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kam. | m2 | 450
| D-04.03.01.03 | 000-9 | na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie
o szerokości po 0,50 m z każdej stronie
450,0 m*0,50 m*2
2. | STWiORB | 45230 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej | m2 | 450
| D-06.01.10.01 | 000-9 | 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład
450,0 m*0,50 m*2
II. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA DROGI
3. | SST | 45230 | Koryto wykonywane na całej szerok. Jezdni mechanicz. | m2 | 1417.5
| D-04.01.01.03 | 000-9 | w gr. kat. I-III, głęb. koryta 35 cm - nadmiar do wbudowania
w pobocze
450 m*3,15 m
4. | SST | 45230 | Wykonanie i zagęszczanie warstwy odcinającej z piasku | m2 | 1417.5
| D-04.02.01.02 | 000-9 | średnioziarnist. na całej szerok. nawierzchni o grubości
warstwy 15 cm
450 m*3,15 m
5. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego | m2 | 1417.5
| D-05.02.01.03 | 000-9 | stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm
450 m*3,15 m
III. UTWARDZONE POBOCZA
6. | STWiORB | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego | m2 | 450
| D-05.02.01.01 | 000-9 | (mieszanka optymalna 0/31,5 mm) o grubości 10 cm
450,0 m*0,50 m*2